**โครงการ** โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวันแห่งความภาคภูมิใจ

 (วันดอกบัวบานกลางบึง)

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน** บริหารงานวิชาการ

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางณัฐธยาน์ แพสอาด

 2. นางนิอร ศรีนวลจันทร์

 3. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง

 4. นางเจตนา สุวรรณฉวี

 5. นางดวงตา โต๊ะเด็น

 6. นางดาวเรือง สุขพ่วง

 7. นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์

 8. นายปรัชญา พุกอินทร์

 9. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ

 10. นางลัดดา พุฒเอก

**ลักษณะของโครงการ** ☑ โครงการต่อเนื่อง □ โครงการใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

****

**1. หลักการและเหตุผล**

 จากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ และวันแห่งความภาคภูมิใจ(วันดอกบัวบานกลางบึง) ยังมีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามโครงการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การประเมินความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งจะต้องประเมินตามสภาพที่แท้จริงและให้นักเรียนได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาในแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ และทำให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

 การจัดนิทรรศการทางวิชาการและวันแห่งความภาคภูมิใจ (วันดอกบัวบานกลางบึง) หมายถึง การนำผลงานของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนมาแสดงทุกระดับชั้น ในช่วงสิ้นปีการศึกษา

 เป็นวันมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม (4.00) ได้คะแนนระดับ 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่

 3.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

 3.3 เพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน

 3.4 เพื่อเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วไป

**4. เป้าหมาย/ผลผลิต**

 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

 4.1.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 4.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 4.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

 4.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ใน

ระดับดีมาก

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | ประชุมครูและแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนและโครงการ | เม.ย. 62 | - | - | - | - |
| 2 | จัดทำโครงการจัดนิทรรศการและขออนุมัติโครงการ | เม.ย. 62 | - | -- |  | - |
| 3 | แจ้งคณะครูเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ | เม.ย. 62 | - | - | - | - |
| 4. | ดำเนินการตามโครงการ โดยให้คณะครูเก็บและรวบรวมผลงานไว้ทุกชั้น ทุกวิชา ตลอดปีการศึกษาและกำหนดจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนปลายปี-ค่าวัสดุ | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 10,000  | 10,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรมสำคัญ** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 5 | จัดกิจกรรมดังนี้1)กิจกรรมมอบวุฒิบัตร-ค่าวัสดุจัดซื้อแฟ้มใส่ประกาศนียบัตรจำนวน 200 เล่ม เล่มละ 80 บาท | มี.ค. 63 | - | - | 16,000 | 16,000 |
|  | 2)กิจกรรมมอบทุนการศึกษา-เงินทุนการศึกษา | มี.ค. 63 | - | 150,000 | - | 150,000 |
|  | 3)กิจกรรมนิทรรศการ ทางวิชาการ-ค่าวัสดุ | มี.ค. 63 | - | - | 10,000  | 10,000 |
|  | 4)กิจกรรมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้น ป.6 ที่จบการศึกษา- ค่าวัสดุจัดซุ้มให้นักเรียน ป.6 ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก- ค่าวัสดุจัดกิจกรรมแสดงความยินดี | มี.ค. 63 | - | - | 25,000  | 25,000 |
|  | 5)กิจกรรมเลี้ยงอาหารนักเรียน (โต๊ะจีน) โต๊ะละ 1,200 บาทจำนวน 130 โต๊ะ  | มี.ค. 63 | - | 156,000 | - | 156,000 |
| 6. | ประเมินผลโครงการ | มี.ค. 63 | - | - | - | - |
| 7. | สรุปรายงานผลโครงการ | มี.ค. 63 | - | - | - | - |
| **รวม** |  |  | 306,000 | 61,000 | 367,000 |

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกประการ)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน**-นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,500 คน -ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖๓ คน **วัสดุ/อุปกรณ์**- วัสดุจัดทำสถานที่มอบวุฒิบัตร - วัสดุจัดทำ Land mark มุมสวยไว้ภูมิใจ - วัสดุจัดทำซุ้มดอกไม้ - จัดซื้อแฟ้มประกาศนียบัตร จำนวน 200 เล่ม เล่มละ 80 บาท - วัสดุจัดทำเอกสารนิทรรศการผลงานนักเรียน - เงินทุนการศึกษานักเรียน - ค่าเลี้ยงอาหารนักเรียน(โต๊ะจีน) โต๊ะละ 1,200 บาท จำนวน 130 โต๊ะ   | **แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน**เงินอุดหนุนรายหัว 15,000 บาทเงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาทเงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาทเงินอุดหนุนรายหัว 16,000 บาทเงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาทเงินบริจาค 150,000 บาทเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน  156,000 บาท  **รวมทั้งสิ้น 367,000 บาท** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการวัดผลและประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล** |
| 1. | **ด้านปริมาณ**1) ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการทำงาน | - ประเมินผลการดำเนินงาน | - แบบรายงานผลการดำเนินงาน(PDCA) |
|  | 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน ร้อยละ 80 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม | - ประเมินผลการดำเนินงาน | - แบบรายงานผลการดำเนินงาน(PDCA) |
| 2. | **ด้านคุณภาพ**1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
|  | 2) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมาก | - การประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน

พึงพอใจในการแสดงออกของนักเรียน และจำนวนทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น

 **ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**…………………………………  **ลงชื่อ**........................................  **ลงชื่อ**....................................

 **(นางณัฐธยาน์ แพสอาด) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

 **ครู คศ.1** **ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา**