**ชื่อโครงการ** โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

 ข้อที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

**ชื่อแผนงาน** บริหารงานวิชาการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางลัดดา พุฒเอก

 2. นางเจตนา สุวรรณฉวี

 3. นางณัฐธยาน์ แพสอาด

 4. นางดวงตา โต๊ะเด็น

 5. นางภัควลัญช์ อุ่นเรือน

 6. นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง

 7. นางสายใจ แคล้วเครือ

 8. นางสาววันดี ขำสำราญ

 9. นางสาวอนุชิดา หนองทราย

 10. นางนจลักษณ์ วิระนะ

 11. นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน

 12. นายประยงค์ ยงค์อำนวย

 13. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ

 14. นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์

**ลักษณะงาน/โครงการ** ☑ โครงการต่อเนื่อง □ โครงการใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563



**1. หลักการและเหตุผล**

 จากการประเมินผล O-NET ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 โดยใช้ข้อสอบกลางของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ยังมีนักเรียนมีผลการสอบมีคะแนนต่ำ

 โรงเรียนจึงระดมความคิดจากบุคลากรของโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางและวิธีการที่จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) , NT การวัดผลโดยใช้ข้อสอบกลางในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2, 4, 5 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จึงได้วางแผนหาแนวทางและดำเนินการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีต่อไปให้สูงขึ้น

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ หมายถึงพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย จัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีการพัฒนางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วม

โดยใช้ผลการสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำมาพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่ความเป็นเลิศ

**3. วัตถุประสงค์**

 3.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 3.2 เพื่อยกระดับของการทดสอบระดับชาติ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การสอบ NT

ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนให้สูงขึ้น

 3.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา

**4. เป้าหมาย / ผลผลิต**

 4.1 ด้านปริมาณ

 4.1.1 นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับดี

 4.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายสาระการเรียนรู้ ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

 4.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 มีผลการสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง และการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

 4.2 ด้านคุณภาพ

 4.2.1 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 4.2.2 นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

| ที่ | กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1. | การเตรียมงาน1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะทำงาน
 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นายสุรีย์ |
| 1. ประชุมจัดทำโครงการ
 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางลัดดา |
| 1. เตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ์
 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | นายประยงค์ |
| 1. เตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม
 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล |
| 2. | ขั้นดำเนินการ1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้

- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- ภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2561 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางสาวญาณิศา- นางสาววันดี |
| 2) วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางยุพา- นางสาวฐาปนีย์- นางพเยาว์-นางสาวนราทิพย์-นางสาววชิราภรณ์ |
| 3) วิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยใช้ข้อสอบกลางของ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ปีการศึกษา 2561 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - ครูประจำชั้น ป.2- ครูประจำชั้น ป.4- ครูประจำชั้น ป.5 |
|  | 4) วิเคราะห์ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางสาวอนันตยา- ว่าที่ร.ต.หญิงสาวิตรี- นางหทัยกาญจน์- นางสายใจ- นางสาคร-นางวิมลพรรณ |
|  | 5) กำหนดจุดพัฒนาในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน | เม.ย. 62 | - | - | - | - | - นางลัดดา- หัวหน้ากลุ่ม สาระการเรียนรู้- หัวหน้าสายชั้น ป.1 – ป.6 |
|  | 1. จัดครูที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าสอนซ่อมเสริมช่วงหลัง เลิกเรียน
 | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | - | - | - นางลัดดา |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | ผู้รับผิดชอบ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
|  | 1. นำตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่านมาและดาวน์โหลดข้อสอบจาก เว็ปไซต์สำนักงานทดสอบแห่งชาติมาจัดทำแบบทดสอบและฝึกทดสอบและคิดวิเคราะห์ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

- นำแบบทดสอบ NT  ฝึกทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3- นำแบบทดสอบปี 2561 มาฝึกทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,4,5 | ตลอดปีการศึกษา 2562 | - | - | 40,000 | 40,000 | - นางลัดดา- ครูประจำชั้น ป.1 – ป.6 |
|  | 1. จัดค่ายวิชาการในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ต่างๆ
 | ม.ค. 63ถึงก.พ. 63 | - | - | 30,000 | 30,000 | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางรัตนวรรณ |
| 1. จัดสอบ Pre O-NET, Pre NT
 | ม.ค. 63 | - | - | - | - | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางสาวญาณิศา- นางสาววันดี |
| 11) นักเรียนติวเข้มกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 (O-NET) | ม.ค. 63 | - | - | 30,000 | 30,000 | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางสาวญาณิศา- นางสาววันดี |
| 12) นักเรียนสอบ O-NET , NT และข้อสอบกลาง | ก.พ. 63 | - | - | - | - | นางลัดดา |
| 13) นักเรียนสอบปลายปี | มี.ค. 63 | - | - | - | - | ครู ป.1 – ป.6 |
|  | กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | ผู้รับผิดชอบ |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | การประเมินผล* นำคะแนนสอบ Pre O-NET, O-NET และผลการสอบปลายปีมาวิเคราะห์ผล (ป.6)
* นำคะแนนสอบ Pre NT, NT และผลการสอบปลายปีมาวิเคราะห์ผล (ป.3)
* นำคะแนนสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ข้อสอบการอ่าน และผลการสอบปลายปี มาวิเคราะห์ผล (ป.1,2,4,5)
 | มี.ค. 63 | - | - | - | - | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางสาวญาณิศา- นางสาววันดี |
| 4. | สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ รายงานผลการทดสอบ Pre O-NET O-NET และผลการสอบปลายปี- รายงานผลการทดสอบ Pre-NT , NT และผลการสอบปลายปี (ป.3)- รายงานผลการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ข้อสอบการอ่านและผลการสอบปลายปี (ป.1,2,4,5) | มี.ค. 62 | - | - | - | - | - นางลัดดา- นางสาวศิริกมล- นางสาวญาณิศา- นางสาววันดี |
| รวม | - | - | 100,000 | 100,000 |  |

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกประการ)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน* นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวน 1,200 คน* ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 65 คนวัสดุ/อุปกรณ์1. ค่าวัสดุจัดทำแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ
2. ค่าวัสดุจัดค่ายวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
3. ค่าวัสดุนักเรียนชั้น ป.6 ติวเข้ม

  | แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน* เงินอุดหนุนรายหัว 40,000 บาท
* เงินอุดหนุนรายหัว 30,000 บาท
* เงินอุดหนุนรายหัว 30,000 บาท

 รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดผลและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| 1. | เชิงปริมาณ1) นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับดี | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผล การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายสาระ การเรียนรู้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 มีผลการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางและการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น | - การทดสอบ | - แบบทดสอบ |
| 2. | เชิงคุณภาพ1. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ด้าน

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 | - การสังเกต- การตรวจผลงาน- การทดสอบ | - แบบบันทึกการสังเกต- แบบรายงาน- แบบทดสอบ |
|  | 2) นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ | - การสอบถาม | - แบบสอบถาม |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

 **ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**………………………………… **ลงชื่อ**........................................ **ลงชื่อ**....................................

 **(นางลัดดา พุฒเอก) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

 **ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**