**ชื่อโครงการ** ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ข้อที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ข้อที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

**แผนงาน**  บริหารงานวิชาการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นายประยงค์ ยงค์อำนวย

2. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์

3. นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์

4. นายปรัชญา พุกอินท์

5. นายสิทธิศร สุขสนาน

6. นายจริศักดิ์ จันทรัตทัต

7. นางนิอร ศรีนวลจันทร์

8. นางสาคร ยงค์อำนวย

9. นางจุติพร รัตนบำรุง

10. นางยุพา สมบูรณ์แก้ว

11. นางเจตนา สุวรรณฉวี

12. นางวารี ชูชาติ

13. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ

14. นางลัดดา พุฒเอก

15. นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย

**ลักษณะโครงการ**  **☑** โครงการต่อเนื่อง **□** โครงการใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

BA010

**1. หลักการและเหตุผล**

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้วการจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุข ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรที่หลากหลาย

ดังนั้น โรงเรียนจึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติงานในรูปของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อนำนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุข ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

การดำเนินโครงการ โรงเรียนจัดกิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม นำความรู้เพื่อปลูกจิตรสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี ตามหลักสูตรสถานศึกษา ฉะนั้นเด็กดีมีคุณภาพ ย่อมหมายถึง ประเทศจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

**3. วัตถุประสงค์**

3.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

**4. เป้าหมาย**

4.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

**5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | | | | **ระยะ**  **เวลาดำเนินการ** | **ชื่อ**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่า**  **ตอบแทน** | **ค่า**  **ใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1. | การเตรียมงาน   1. ผู้บริหารแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ 2. เขียนโครงการ 3. ประชุมจัดทำโครงการ |  |  |  |  | 29 มี.ค.62  1-30 เม.ย..62  14–15 พ.ค.62 | - ผู้บริหาร  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|  | 1. นำเสนอรายชื่อเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ 3. ประชุมมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ 4. เตรียมจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรม 5. เตรียมสถานที่ในการดำเนินกิจกรรม |  |  |  |  | 14 พ.ค. 62  16-31 พ.ค. 62  5 มิ.ย.62  5 มิ.ย.62  5 มิ.ย.62 | - ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ผู้บริหาร    - ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ผู้รับผิดชอบโครงการ |

**5. วิธีดำเนินการ/กิจกรรม (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการกิจกรรมสำคัญ** | **งบประมาณ** | | | | **ระยะ**  **เวลาดำเนินการ** | **ชื่อ**  **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่า**  **ตอบแทน** | **ค่า**  **ใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 2. | 9) เตรียมสื่อและอุปกรณ์  ที่จำเป็นในการจัด  กิจกรรม  ขั้นดำเนินการ   1. ประชุมวางแผนงานของคณะกรรมการตามฝ่ายงานที่รับผิดชอบกิจกรรม 2. จัดทำตารางการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม 3. จัดทำบันทึกเสนอขอวัสดุตามงบประมาณที่อนุมัติต่อผู้บริหารสถานศึกษา 4. จัดหาวัสดุตามที่ได้รับอนุมัติโดยจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 5. ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน 6. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม |  | 454,330 | 670 | 455,000 | 5 มิ.ย.62  5 มิ.ย.62  5 มิ.ย.62  5 มิ.ย.62  มิ.ย.-ธ.ค.62  5 มิ.ย.62-  14 ก.พ.63  14 ก.พ.63-  28 ก.พ. 63 | - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   * ผู้รับผิดชอบกิจกรรม /ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ * ผู้รับผิดชอบกิจกรรม * ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   -ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  -ผู้รับผิดชอบกิจกรรม |
| 3.  4. | ประเมินผลโครงการ  รายงานผลโครงการ |  |  |  |  | 2-16 มี.ค.63  17-31 มี.ค.63 | - ผู้รับผิดชอบโครงการ  - ผู้รับผิดชอบโครงการ |
|  | รวม | - | 454,330.00 | 670.000 | 455,000.00 |  |  |

6. ระยะเวลาดำเนินการ

6.1 เริ่มดำเนินการ

⮱เริ่มดำเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

6.2 ติดตามผล

⮱เริ่มติดตามผลระหว่างดำเนินการวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

6.3 สิ้นสุดโครงการ

⮱สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 มีนาคม 2563

6.4 รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม

⮱รายงานผลการดำเนินกิจกรรม วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2563

⮱รายงานผลการดำเนินงานโครงการ วันที่ 17-31 มีนาคม 2563

7. ทรัพยากร

7.1 บุคลากร

⮱นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,208 คน

⮱ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

* คณะครูที่ได้รับการแต่งตั้ง

7.2 งบประมาณ 455,000.00 บาท

7.2.1 กิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

⮱งบประมาณดำเนินโครงการ 455,000.00 บาท รายการ ดังนี้

1) ค่าอาหาร 100 บาท/คน จำนวนเงิน 120,880.00 บาท

- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 80 บาท/คน

- เงินโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท/คน

2) ค่ารถรับส่งนักเรียน 10,000.00 บาท/คัน/45 คน จำนวนเงิน 270,000.00 บาท

- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3) ค่าบัตรเข้าชม 50 บาท/คน จำนวนเงิน 60,450.00 บาท

- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4) ค่าวัสดุดำเนินการ จำนวนเงิน 830.00 บาท

- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5) ค่ายาเวชภัณฑ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวนเงิน 3,000.00 บาท

- เงินอุดหนุน

**8. การติดตาม และประเมินผล (ตัวชี้วัดความสำเร็จ/วิธีการประเมิน/เครื่องมือประเมินผล)**

8.1 นักเรียนร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ประเมินผลได้จากแบบสอบถาม บันทึกรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประจำชั้นเรียน และภาพถ่าย

**9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

เมื่อผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นไปตามนโยบายการศึกษา ที่ต้องการให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุขตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการแล้วผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และพึงพอใจต่อ การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้เสนอโครงการ**  **ลงชื่อ...........................................**  **(นายประยงค์ ยงค์อำนวย)**  **ครูชำนาญการพิเศษ** | **ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ**  **ลงชื่อ...........................................**  **(นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ)**  **ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน** | **ผู้อนุมัติโครงการ**  **ลงชื่อ.........................................**  **(นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**  **ผู้บริหารสถานศึกษา** |