ชื่อโครงการ		บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ สพฐ.                	ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ สพฐ.                	ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

แผนงาน                     	บริหารงานวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ      	1. นางเยาวลักษณ์  จอมทอง

2. นางสาวรมิดา  เลิศวัลลภาชัย

3. นางสุขสิริ   เทียนมนต์

4. นางวีรวัลย์  ไผ่สมบูรณ์

5. นางสาวสุภาพร  โตเพชร

6. นางสาวฑิฆัมพร  น่วมเงิน

7. นางสาวกฤตพร  ศรีทอง

8. นางสาวช่อฟ้า  ทองอนันต์

9. นางสาวภัทรนันท์  เขียวขำ

10.นางสาวพรพรรณ  กรังพาณิช

11.นางสาวสิริวิมล  ใหม่บุญญา

12. นางสาววนิดา  ทรัพย์เลิศ

13. นางสาวรัตติกาล  โหนา

14. นางสาวนิตยา  บัวขาว

15. นางสาวสุนันทา  ศรีอนันต์

ลักษณะโครงการ	        	  ต่อเนื่อง   ใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ        	วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม  2563

- หลักการและเหตุผล

ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต  1  ได้ดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  โดยให้โรงเรียนดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ทางโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)  ให้ดำเนินการโดยการทำกิจกรรมการทดลองกิจกรรม  เพื่อสอดคล้องกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นกิจกรรม  ที่เด็กสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จากการสังเกตด้วยประสาทสัมผัส  และถามคำถามต่างๆที่เด็กสนใจ มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์วางแผนตลอดจน   การบันทึกข้อมูล  การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำความรู้และความคิดหลายรูปแบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย การทดลอง การสัมภาษณ์             การทัศนศึกษา  การสิ่งประดิษฐ์จำลอง  เพื่อเรียนรู้เรื่องราวและสิ่งต่างๆที่เด็กๆสนใจมีความสุขและสนุกสนาน

2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ

ความหมายของโครงการ

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มาจากการประเมินผลนานาของโครงการ PISA พบว่า ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่จะร่วมมือขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ งานวิจัยยืนยันว่า เราควรสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เพราะเป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจำมากที่สุด ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ขอบข่ายของโครงการ

จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก โดยทำการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย เลือกการทดลองตามใบกิจกรรมการทดลองที่ทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้กำหนดกิจกรรมการทดลองมาให้กับทางโรงเรียน และทดลองเพิ่มเติมจากเรื่องที่เด็กสนใจ เกิดความสงสัยและอยากเรียนรู้

3.  วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2  เพื่อให้เด็กมีวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์เพียงพอในการจัดกิจกรรม

3.3  เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และได้พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ

4.  เป้าหมาย

4.1  ด้านปริมาณ

4.1.1  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์เพียงพอสำหรับการจัดกิจกรรม

4.2  ด้านคุณภาพ

4.2.1  เด็กเกิดการเรียนรู้ และได้พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เต็มตามศักยภาพ

4.2.2  การจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ที่ | ## รายละเอียดกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำโครงการ | พฤษภาคม 2562 | นางเยาวลักษณ์ จอมทองและคณะครูปฐมวัย |
| 2 | เสนอโครงการขออนุมัติ | พฤษภาคม 2562 | นางเยาวลักษณ์ จอมทองและคณะครูปฐมวัย |
| 3 | ประชุมชี้แจง | พฤษภาคม 2562 | ผู้บริหารและคณะครูปฐมวัย |
| 4 5 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินงานตามแผน - สำรวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์ - จัดหา/จัดซื้อ ให้ได้วัสดุอุปกรณ์ - จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ | พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563 | ผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยคณะครูปฐมวัย |
| 6 | ประเมินผล / รายงานผล | มีนาคม 2563 | นางเยาวลักษณ์ จอมทองและคณะครูปฐมวัย |

6.  งบประมาณ

6.1   เงินงบประมาณหรือแผนงานงบประมาณ  จำนวน   5,500  บาท

6.2   เงินนอกงบประมาณจาก..........-........  	  จำนวน ........-....... บาท

| ที่ | กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ | การใช้งบประมาณ |  |  |  |  | ## หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ........... | รวม |  |
| 1 | จัดทำโครงการ | - | - | - |  | - |  |
| 2 | เสนอโครงการขออนุมัติ | - | - | - |  | - |  |
| 3 | ประชุมชี้แจง | - | - | - |  | - |  |
| 4 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | - | - | - |  | - |  |
| 5 | - การดำเนินการจัดซื้อ- - จัดทำวัสดุอุปกรณ์ต่าง วัสดุวารสารตำรา | - - | - - | 4,000 1,500 |  | 4,000 1,500 |  |
| 6 | ประเมินผล / รายงานผล | - | - | - |  | - |  |
|  | ## รวมทั้งสิ้น | - | - | 5,500 |  | 5,500 |  |

7.  การประเมินผล

| ## ที่ | ## ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | ## เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเพียงพอ | การสำรวจ | แบบสำรวจ |
| 2 | นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ | ## การประเมินผล | แบบประเมินผล |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านทางสูงขึ้น

8.2  มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมที่ทันสมัยเพียงพอ

8.3  โรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชนเพิ่มขึ้น

ผู้เสนอโครงการ		     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ			ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................        ลงชื่อ...........................................       ลงชื่อ .....................................

(นางเยาวลักษณ์  จอมทอง)          (นายวิโรจน์  ธรรมวิมุตติ)                 (นายสุรีย์  อมาตยพงศ์)

ครูชำนาญการ		 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         ผู้บริหารสถานศึกษา