ชื่อโครงการ                 โครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง)

ยุทธศาสตร์สพฐ.	ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์สพฐ. 	ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

แผนงาน	              บริหารงานวิชาการ

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	1. นางสาวกัญญาวรรณ    โชติช่วง

2.  นางสาวกรรณิกา	แท่นเครือ

3.  นางสาวอภัสนันท์  	อุไรกุล

4.  นางณัฐธยาน์	แพสอาด

ลักษณะโครงการ	    โครงการต่อเนื่อง	   โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	วันเริ่มต้น 1 เมษายน  2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

1. หลักการและเหตุผล

ในสังคมไทย ภาษาจีนถือเป็นภาษาต่างประเทศที่สองที่มีผู้เลือกเรียนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชาชนมีความสามารถใช้ภาษานี้ในการสื่อสาร เพราะเศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวไกล การค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับไทย และกับประเทศต่างๆ ในทุกทวีปทวีมูลค่าอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ฉะนั้นไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เห็นความจำเป็นในการเตรียมพร้อมประชาชนของตนให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีน ประเทศต่างๆ ก็มีนโยบายในทำนองเดียวกันเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาของประชาชน อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีระหว่างประเทศ

โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งการพัฒนาทักษะทั้ง  4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน อีกทั้งผู้เรียนยังได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนหนังสือที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ

โครงการจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง) หมายถึง การจัดซื้อหนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนหนังสือที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น

ขอบข่าย หนังสือยืมเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง)ใช้สำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงภาษาจีนของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น

2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ

4. เป้าหมาย/ผลผลิต

4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

4.1.1 นักเรียนชั้น ป.1 – 6 มีหนังสือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น

4.1.2 นักเรียนชั้น ป.1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนดีขึ้น

4.1.3 นักเรียนชั้น ป.1 – 6 เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

4.2.1 ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.2 ผู้เรียนสามารถแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น

5. แผนปฏิบัติการ

| กิจกรรม |  | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ระยะเวลา วันเริ่มต้น – วันสิ้นสุด | ค่าใช้จ่าย (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เสนอโครงการและคณะกรรมการดำเนินงาน | เขียนโครงการและเสนอโครงการต่อผู้บริหาร | มิ.ย.62 | - | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายต่างๆ |  | - | ผู้บริหารสถานศึกษา |
| 3 | ประชุมคณะกรรมการ | ประธานกรรมการโครงการนำโครงการที่เสนอประชุมมอบหมายงานคณะกรรมการ | มิ.ย.62 | - | ผู้รับผิดชอบโครงการตามคำสั่งฯ |
| 4 | ดำเนินการตามโครงการสำรวจความต้องการพัสดุ/จัดหา | คณะกรรมการรับบันทึกข้อความที่ผ่านการอนุมัติผู้บริหารดำเนินการฯ | มิ.ย.62 | 81,000.00 | คณะกรรมการโครงการ |
| 5 | ติดตามประเมินผล | คณะกรรมการโครงการทำการประเมินผลตามโครงการ | 16พ.ค.62 -31 มี.ค.63 | - | คณะกรรมการโครงการ |
| 6 | สรุป/รายงานผล | คณะกรรมการโครงการรายงานสรุปผลโครงการเสนอผู้บริหาร | 16พ.ค.62 -31 มี.ค.63 | - | คณะกรรมการโครงการ |
| รวม |  |  |  | 81,000.00 |  |

6.  ทรัพยากรโครงการ

| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| จำนวนคนจำแนกตามลักษณะงาน  บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 63 คน นักเรียน 1,600 คน วัสดุ/อุปกรณ์ 1.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 1 ราคา 7,500บาท 2.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 2 ราคา 11,900 บาท 3.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 3 ราคา 16,000 บาท 4.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 4 ราคา 15,000 บาท 5.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 5 ราคา 13,100 บาท 6.หนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน เล่ม 6 ราคา 17,500 บาท รวมทั้งสิ้น 81,000 บาท | แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน - เงินคงเหลือจัดซื้อหนังสือแบบเรียน 81,000 บาท รวมทั้งสิ้น 81,000 บาท |

7.  การประเมินผล

| ## ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | ## วิธีการประเมิน | ## เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ### กิจกรรมการจัดซื้อหนังสือยืมเรียน |  |  |
| 1. นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกระดับชั้น ทุกคน | สังเกต | แบบสอบถาม |
| 2. นักเรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้ | สัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |
| 3. นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | สัมภาษณ์ | แบบสัมภาษณ์ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ทุกคนมีหนังสือเรียนภาษาจีนที่มีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้ และมีศักยภาพในการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆต่อไป

ผู้เสนอโครงการ		 ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ   	        ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................        ลงชื่อ...........................................           ลงชื่อ ..................................... (นางสาวกัญญาวรรณ  โชติช่วง)         (นายวิโรจน์  ธรรมวิมุตติ)                     (นายสุรีย์  อมาตยพงศ์)

ครู คศ.1	            ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           ผู้บริหารสถานศึกษา