**ชื่อโครงการ**                  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

**ยุทธศาสตร์ สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

**ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางสาวนิตยา บัวขาว

 2. นางสาวกฤตพร ศรีทอง

 3. นายประยงค์ ยงค์อำนวย

 4. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์

 5. นายปรัชญา พุกอินทร์

 6. นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์

 7. นายจิรศักดิ์ จันทรทัต

 8. นายสิทธิศร สุขสนาน

 9. นางสุขสิริ เทียนมนต์

 10. นางวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์

 11. นางสาวสุภาพร โตเพชร

 12. นางเยาวลักษณ์ จอมทอง

 13. นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย

 14. นางสาวภัทรนันท์ เขียวขำ

 15. นางสาวสุนันทา ศรีอนันต์

 16.นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช

 17.นางสาวสิริวิมล ใหม่บุญญา

 18. นางสาววนิดา ทรัพย์เลิศ

 19. นางสาวรัตติกาล โหนา

 20. นางสาวฑิฆัมพร น่วมเงิน

 21. นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์

และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

**ลักษณะโครงการ**  ☑ ต่อเนื่อง □ ใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** วันเริ่มต้น 1 เมษายน 2562 - วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

****

**1. หลักการและเหตุผล**

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้นนอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลายจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุขด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมที่หลากหลาย

ดังนั้น โรงเรียนจึงกำหนดเป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไว้ในโครงการตามแผนปฏิบัติงานในรูปของการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อนำนักเรียนไปสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุข ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

การดำเนินโครงการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  นำความรู้เพื่อปลูกจิตรสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต

**3. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านจอมบึง

(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

**4. เป้าหมาย**

**4.1 ด้านปริมาณ**

 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3  ได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

**4.2 ด้านคุณภาพ**

 นักเรียนร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม****ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **งบประมาณ**รายละเอียดค่าใช้จ่าย | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่า****ตอบแทน** | **ค่า****ใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | การเตรียมงาน1) ผู้บริหารประชุมคณะทำงานโครงการแนวทางการเขียนโครงการและการจัดทำงบประมาณ |  มี.ค. 62 |  - |  - |  - |  -  |  - ผู้บริหาร |
|  | 2) ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ | มี.ค. 62 |  - |  - |  - |  -  | - ผู้บริหาร |
| 2 | เขียนโครงการและเสนอโครงการ | มี.ค. 62 | - | - | - | - | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
| 3 | เสนอโครงการขออนุมัติ | เม.ย. 62 | - | - | - | - | -นางสาวนิตยา บัวขาว |
| 4 | การดำเนินโครงการ1) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   1.1) ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรม* กำหนดสถานที่ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาผู้รับผิดชอบกิจกรรม

  | พ.ค.62-ก.พ.63พ.ค. 62มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  - | -นางสาวนิตยา บัวขาว-ผู้บริหาร,หัวหน้าวิชาการโรงเรียน, และคณะครูปฐมวัย |
| * ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่ เส้นทางการเดินทาง ค่าใช้จ่าย เอกสารการเบิกจ่าย

และกำหนดวันเดินทาง | มิ.ย.62-พ.ย.63 | - | 17,610 | - | 17,610 | -หัวหน้าการเงิน-นางสาวนิตยา บัวขาวและคณะครูปฐมวัย |
| * ติดต่อผู้ให้บริการเช่ารถและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการเดินทาง เอกสารการเบิกจ่าย และกำหนดวันเดินทางของนักเรียนชั้น อ.1-3

( รถจำนวน 8 คัน) คันละ 10,000 บาท | มิ.ย.62-พ.ย.63 | - | 80,000 | - | 80,000 | -นางสาวนิตยา บัวขาวหัวหน้าการเงิน,และคณะครูปฐมวัย |
|  |  1.2) จัดเตรียมเอกสารการดำเนินกิจกรรม* จัดทำเอกสารทางราชการถึงสถานที่แหล่งเรียนรู้
 | พ.ค.62-ก.พ.63มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน-นางสาวนิตยา บัวขาว -ผู้รับผิดชอบโครงการ  |
|  | * จัดทำเอกสารทางราชการ

 ขออนุญาตผู้ปกครอง | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน-นางสาวนิตยา บัวขาวและคณะครูปฐมวัย |
|  | * จัดทำเอกสารส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
|  | * จัดทำเอกสารส่งเสริม

การเรียนรู้ของนักเรียน | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
|  | * จัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรม
 | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
|  |    1.3) ดำเนินการตามแผนในการจัดกิจกรรม | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
|  |  1.4) ประเมินกิจกรรม | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว และคณะครูปฐมวัย |
|  |  1.5) สรุปรายงานผลกิจกรรม | มิ.ย.62-พ.ย.63 |  - |  - |  - |  -  | -นางสาวนิตยา บัวขาว |
| รวม | - | 97,610 | - | 97,610 |  |

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| **จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน**- นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1-3  จำนวน 454 คน **วัสดุ/อุปกรณ์/อื่นๆ**- ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมสถานที่- ค่าจ้างบริการรถโดยสาร  | **แหล่งงบประมาณจำนวนเงิน**  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             17,610.00 บาทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             80,000.00 บาทรวมทั้งสิ้น                               97,610.00 บาท |
|  |  |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดผลและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| 1. | ด้านปริมาณ1)  โรงเรียนนำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  -ประเมินผลการดำเนินงาน   |  -แบบประเมินผลการดำเนินงาน(PDCA)   |
| 2. | ด้านคุณภาพ1) นักเรียนร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  ได้ไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง |  -การประเมินความพึงพอใจ   |  -แบบการประเมินความพึงพอใจ   |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ภูมิใจที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานครูจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนแสวงหาความรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ ทักษะสำคัญในการค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะต้องพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้เก่ง ดี มีสุข ด้วยโครงการนี้ สามารถเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา

   **ผู้เสนอโครงการ                     ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ                       ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**………………………      **ลงชื่อ**........................................        **ลงชื่อ**....................................

**(นางสาวนิตยา บัวขาว)         (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ)               (นายสุรีย์  อมาตยพงศ์)**

 **ครู คศ.1                 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน**           **ผู้บริหารสถานศึกษา**