**ชื่อโครงการ** เสริมสร้างวินัยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

**ยุทธศาสตร์ สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางจุตพร รัตนบำรุง

2. นายสิทธิศร สุขสนาน

3. นางพเยาว์ สุธาพจน์

4. นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง

5. นางนจลักษณ์ วิระนะ

6. นางสาวฐาปนีย์ นามบุตร

8. นางสาวณัฐธยาน์ แพสะอาด

9. นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์

10.นางสาวอภัสนันท์ อุไรกุล

11.นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช

12.นายจิรศักดิ์ จันทรัตทัต

13.นางสาวสาวิตรี นามเวช

14.นางสาวนันทพร เทาศิริ

15.นางบานเย็น ชูฝา

16.นางสุขศิริ เทียนมนต์

17.นางสาวฑิฆัมพร น่วมเงิน

**ลักษณะงาน/โครงการ** ☑ โครงการต่อเนื่อง □ โครงการใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

BA010

1. **หลักการและเหตุผล**

การสร้างเสริมวินัยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยนั้น จะต้องเริ่มที่เด็กและเยาวชน โรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้มีวินัยและรู้จัก คุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต ดังนั้นโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีวินัยมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยนำกระบวนการประชาธิปไตยเข้ามาประยุกต์ใช้

**3. วัตถุประสงค์**

3.1 เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องวิถีประชาธิปไตยในด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3.2 เพื่อปลูกฝังเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย

**4. เป้าหมาย /ผลผลิต**

4.1 ด้านปริมาณ

4.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 รู้และ เข้าใจ สามารถปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยในด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมได้

4.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 ได้ใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตย

4.2 ด้านคุณภาพ

4.2.1 นักเรียนสามารถปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยในด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรมได้จนเป็นวิถีชีวิตของตนเอง

4.2.2 นักเรียนรู้จักใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยได้

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | | | | ผู้รับผิดชอบ |
| ค่า  ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 1.ประชุมจัดทำโครงการ  ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนปฏิบัติงาน | 30 มีนาคม 62 | - | - | - | - | ผู้บริหาร |
| 2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | 2 เมษายน 2562 | - | - | - | - | นางดาวเรือง |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | รายละเอียดค่าใช้จ่าย | | | | ผู้รับผิดชอบ |
| ค่า  ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |
| 3.จัดกิจกรรมส่งเสริม  ประชาธิปไตยในโรงเรียน  ดำเนินการตามกิจกรรมโดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามกิจกรรมต่างๆ   * กิจกรรมหน้าเสาธง * กิจกรรม 5 ส * การรับส่งนักเรียนเช้า-เย็น * หนุ่มกระจายข่าวสาวกระจายเสียง * กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน * กิจกรรมจิตอาสา  1. การประชุมสภานักเรียน ประจำเดือน 2. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน | 18 พ.ค. 2562  ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือน  สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม | -  -  - | -  -  - | -  1,500  1,500 | -  1,500  1,500 | นางจุติพร  นางพเยาว์  นางสาวกัญญาวรรณ  นางนจลักษณ์  นางสาวฐาปนีย์  นางสาวณัฐธยาน์  นายจิรวิทย์  นางสาวอภัสนันท์  นางสาวพรพรรณ  นายจิรศักดิ์  นางสาวสาวิตรี  นางสาวนันทพร  นางบานเย็น  นางสุขศิริ  นางสาวฑิฆัมพร |
| 4.สรุปการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | 29 มีนาคม 2563 | - | - | - | - | นางดาวเรือง และคณะ |
| รวม | |  |  | 3,000 | 3,000 |  |

(ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกประการ)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน** |
| จำนวนคนจำแนกตามลักษณะงาน  จำนวนนักเรียน 1,459 คน  **วัสดุ/อุปกรณ์**  **อุปกรณ์การเลือกตั้ง**   * ฟิวเจอร์เจอร์บอร์ดขนาด130X240 ซ.ม.   ราคาแผ่นละ 95บาทจำนวน 8 แผ่น เป็นเงิน 760 บาท   * กระดาษ A4   รีมละ 100 บาท จำนวน 3 รีมเป็นเงิน 300 บาท  **อุปกรณ์การจัดกิจกรรม หน้าเสาธง**  -ปากกาไวท์บอร์ดPilot  ราคาด้ามละ25บาทจำนวน20ด้าม เป็นเงิน 500 บาท  -ถ่านไมค์PANA 2A อัลคาไลน์ชุดละ480 บาท จำนวน3ชุด เป็นเงิน 1,440 บาท  รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท | เงินอุดหนุนรายหัว 1,060 บาท  เงินอุดหนุนรายหัว 1,940 บาท  รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการวัดผลและประเมินผล** | **เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล** |
| 1.  2.  3.  4.  5. | นักเรียนมีระเบียบวินัย แต่งกายสะอาด เรียบร้อย อยู่ในระเบียบของโรงเรียน  มีวินัยในตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  นักเรียนสามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  ผลสำเร็จร้อยละ 90 ของโครงการ | 1. สังเกต  2. สอบถาม  3. สัมภาษณ์  4. ทดสอบ  5. ประเมินความ  พึงพอใจ | 1. แบบบันทึกการสังเกต  2. แบบสอบถาม  3. แบบบันทึกการสัมภาษณ์  4. แบบทดสอบ  5. แบบประเมินความพึงพอใจ |

**8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผู้เรียน รู้ เข้าใจและปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตยในด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและผู้เรียนสามารถการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยได้ถูกต้อง

**ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**…………………………………  **ลงชื่อ**........................................  **ลงชื่อ**....................................

**(นางจุติพร รัตนบำรุง) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

**ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**