โครงการ		สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์สพฐ.		ข้อที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์สพฐ.                ข้อที่ 1 กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา

ข้อที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ข้อที่ 3 ส่งเสริมสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

แผนงาน	           บริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ	1.นายสิทธิศร		สุขสนาน

2.นายประยงค์		ยงค์อำนวย

3.นายปรัชญา		พุกอินทร์

4.นางกุลณดา               กระจ่างธนโชต

5.นางนางสาคร		ยงค์อำนวย

6.นางจิตอารี		ลินลา

7.นางยุพา		สมบูรณ์แก้ว

8.นางพเยาว์		สุธาพจน์

9.นางดาวเรือง		สุขพ่วง

10.นางนิอร		ศรีนวลจันทร์

11.นางสุขสิริ		เทียนมนต์

12.นางบานเย็น		ชูฝา

13.นายจิรศักดิ์		จันทรัตทัต

14.นางสาวนิตยา	บัวขาว

15.นางสาวนราทิพย์ 	เทพอาสา

16.นางสาวอริษา	วงคำจันทร์

17.นางสาวนงลักษณ์	ซุ่นเส้ง

18.นางสาววาริสา 	วงพินิจ

19.นางสาวช่อฟ้า    	ทองอนันต์

20.นางสาวภัทรนันท์ 	เขียวขำ

21.นางสาวสุนันทา    	ศรีอนันต์

22.นางรัตนวรรณ	ประทุมศิลป์

23.นางสาววชิราภรณ์	ขาวอ่อน

24.นางสาวญาณิศา	กระจ่างเสน

25.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

26.นายประจักษ์	ศรีนวลจันทร์

27.นายจิรวิทย์		ธรรมปาพจน์

28.นางจุติพร		รัตนบำรุง

ลักษณะของโครงการ	   โครงการต่อเนื่อง	   โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ	วันเริ่มต้น  1  เมษายน   2562  -  วันสิ้นสุด  31  มีนาคม  2563

- 1.   หลักการและเหตุผล

ในอดีตที่ผ่านมา  ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  ทั้งทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  แหล่งน้ำ  แร่ธาตุ  สัตว์ต่างๆ  ที่ดำรงอยู่ในสภาวะที่สมดุล  ต่อมาทรัพยากรเหล่านี้ถูกนำไปใช้จำนวนมาก  เพื่อการพัฒนา  เพิ่มผลผลิตและบรรเทาปัญหาความยากจน  โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีผลอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อคุณภาพชีวิตและไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

เป็นที่ยอมรับกันในทุกประเทศทั่วโลกว่า การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน  รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงถือว่าการจัดการศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญ  และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้แก่ประชาชนพลเมืองของตนมาทุกยุคทุกสมัย  เพราะการศึกษาเป็นวิธีการพัฒนาคนให้ก้าวไปถึงจุดหมายของชาติที่ต้องการ การจะสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชากรในชาติเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน จะต้องสร้างความตระหนักให้ประชากรตั้งแต่วัยเรียนให้มีจิตสำนึกในแนวอนุรักษ์พลังงาน  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- 2.   ความหมายและขอบข่ายของโครงการ

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  การสงวน  และรักษา  เกิดเจตคติในการแก้ปัญหาและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงาม ร่มรื่น ปราศจากขยะมูลฝอย มีสภาพที่ดี เหมาะต่อการจัดการเรียนการสอน มีการรณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

3.   วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อจัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม  และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.2  เพื่อสร้างนิสัยให้นักเรียนมีความตระหนักในการเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

3.3  เพื่อรักษาสิ่งที่มีอยู่รอบๆ  ตัวเราทั้งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูญเสียและการทำลายเกิดขึ้น

3.4  ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

3.5  สามารถปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องการประหยัดพลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ทุกเวลา

- 4.   เป้าหมาย/ผลผลิต

- 4.1   ด้านปริมาณ

1)  โรงเรียนร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม

2)  นักเรียนทุกคนรับผิดชอบดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาธรรมชาติภายในโรงเรียน

- 4.2   ด้านคุณภาพ

1)  นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

2)  นักเรียนประหยัดพลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ทุกเวลา

5.   แผนปฏิบัติงาน

งบประมาณจากเงินอุดหนุน   จำนวน  200,000.00  บาท

| ที่ | กิจกรรม |  |  | ขั้นตอนการปฏิบัติ |  | ระยะเวลา วันเริ่มต้น-สิ้นสุด |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) |  | ผู้ปฏิบัติ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ประชุมจัดทำโครงการ |  |  | วางแผนการดำเนินงาน |  | เม.ย. 62 |  | - |  | - ผู้รับผิดชอบโครงการ |  |
| 2. | เสนอโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติ |  |  | ตรวจสอบอนุมัติโครงการ |  | เม.ย. 62 |  | - |  | - ผู้บริหาร |  |
| 3 | ดำเนินการ 3.1 กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่สิ่งแวดล้อม - โครงงาน - ประดิษฐ์เศษวัสดุ - หนังสือเล่มเล็ก - การประกวด (เขียนคำขวัญ, คัดลายมือ, วาดภาพ) |  |  | นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน |  | ตลอดปีการศึกษา 2562 |  | - |  | - คณะครู - นักเรียน - ผู้ปกครอง - ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |
|  | - เพาะพันกล้าไม้ดอกไม้ประดับ (แปลงวัสดุเหลือใช้ให้เป็นสินทรัพย์) - กิจกรรมต้นไม้สวย ด้วยมือเรา - กิจกรรม การใช้พลาสติกเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ |  |  | นำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้นักเรียนประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม |  | ตลอดปีการศึกษา 2562 ตลอดปีการศึกษา 2562 |  | 20,000 - |  | - ผู้รับผิดชอบโครงการ - ครูประจำชั้น - ผู้รับผิดชอบโครงการ - ครูประจำชั้น |  |
|  | 3.3 กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีมีสุข - กิจกรรมคอยพิทักษ์ความสะอาด (แยกขยะ) - กิจกรรมปราศจากสารพิษ - กิจกรรมพลังงานหารสอง (ประหยัดไฟฟ้า, น้ำ) - กิจกรรม 5 ส. - เลี้ยงไส้เดือนดินรักษ์สิ่งแวดล้อม - จัดทำปุ๋ยหมัก - กิจกรรมสื่อสารสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  | - ผู้รับผิดชอบโครงการ |  |
|  | 3.4 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน - จัดสวนหย่อม - ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ |  |  | จัดการด้านอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | ตลอดปีการศึกษา 2562 |  | 85,000 |  | - ผู้รับผิดชอบโครงการ |  |
| ที่ |  | กิจกรรม | ขั้นตอนการปฏิบัติ |  | ระยะเวลา วันเริ่มต้น-สิ้นสุด |  | ค่าใช้จ่าย (บาท) |  | ผู้ปฏิบัติ |  |  |
|  |  | 3.5 กิจกรรมเรือนเพาะชำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว | เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำให้สภาพแวดล้อมดี |  | ตลอดปีการศึกษา 2562 |  | 50,000 |  | - ผู้รับผิดชอบโครงการ |  |  |
|  |  | 3.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม - จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อม | เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม |  | ก.ค. 62 และ มี.ค. 63 |  | 7,500 |  | - รับผิดชอบโครงการ - คณะครู - นักเรียน - ผู้ปกครอง - โรงเรียนในอำเภอ จอมบึง - โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง |  |  |
|  |  | 3.7 กิจกรรมโครงงานพลังงานสัญจร “เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ (Energy 1) | - บรรยายเนื้อหาประกอบวิดีทัศน์ - แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อหมุนเวียนเข้ากิจกรรมการเรียนรู้ 4 ฐาน 1) ฐานรถนิทรรศการเคลื่อนที่ 2) ฐานพลังงานน้ำมัน 3) ฐานพลังงานธรรมชาติ 4) ฐานพลังงานทดแทน - บรรยายเพื่อทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้ |  | 28 มิ.ย.62 |  | 7,500 |  | - กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นต้น - นางสาวญาณิศา - นางสาว วชิราภรณ์ - นางสาว นราทิพย์ - นางรัตนวรรณ |  |  |
| 4. |  | ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ทราบปัญหา อุปสรรคและความก้าวหน้าของโครงการ |  | 10 ต.ค.62 และ 31 มี.ค.63 |  | - |  | คณะกรรมการประเมินโครงการ |  |  |
| 5. |  | รายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | นำปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นเป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขในการดำเนินงานปีต่อไป |  | 10 ต.ค.62 และ 31 มี.ค.63 |  |  |  | นายสิทธิศร |  |  |

6.   ทรัพยากรโครงการ

| ทรัพยากรโครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- |
| จำนวนคน จำแนกตามลักษณะงาน ครู 75 คน นักเรียน 1,665 คน วัสดุ/อุปกรณ์ - เพาะพันกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 20,000.00 บาท - กิจกรรมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ชีวีมีสุข 30,000.00 บาท - กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน 85,000.00 บาท - กิจกรรมเรือนเพาะชำเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000.00 บาท - กิจกรรมอบรม/วิชาการ 15,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท | แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน เงินอุดหนุน 200,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 200,000.00 บาท |

7.   การประเมินผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดผลและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติกิจกรรมในเรื่อง การประหยัดพลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ บรรยากาศของโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม นำวัสดุต่างๆ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำมาผลิตใหม่ได้ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ | 1. การทดสอบ 2. การสังเกต 3. การสอบถาม 4. การประเมินความพึงพอใจ | 1. แบบทดสอบ 2. แบบสังเกต 3. แบบสอบถาม 4. แบบประเมินความพึงพอใจ |

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การส่งเสริมและปลูกฝังจิตอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของครูแก่นักเรียน  ซึ่งถือเป็นผู้เยาว์นั้น  ทำได้ง่ายและติดตัวไปนาน  หากยิ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะยิ่งได้ผลต่อไปในระยะยาว

ผู้เสนอโครงการ		       ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ   	          ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ...........................................        ลงชื่อ.......................................         ลงชื่อ .....................................

(นายสิทธิศร  สุขสนาน)	          (นายวิโรจน์  ธรรมวิมุตติ)               (นายสุรีย์   อมาตยพงศ์)

ครูคศ.1                   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         ผู้บริหารสถานศึกษา