**โครงการ**  แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

**ยุทธศาสตร์ สพฐ.** ข้อที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์ สพฐ.** ข้อที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

**แผนงาน**  บริหารงานทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1. นางดาวเรือง สุขพ่วง

2. นางสาวนันทพร เทาศิริ

4. นางพเยาว์ สุธาพจน์

5. นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์

7. นางจุติพร รัตนบำรุง

8. นางสาคร ยงค์อำนวย

9. นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์

10. นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย

11. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ

12. นางสาววันดี ขำสำราญ

13. นางสาวนิตยา บัวขาว

14. นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน

15. นางสาวสุภาพร โตเพชร

16. นางจิตอารี ลินลา

17. นางสาวฐาปนีย์ นามบุตร

18. นางสาวอริษา วงคำจันทร์

19. นางสาวช่อฟ้า ทองอนันต์

20. นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช

21. นางวีรวัลย์ ไผ่สมบูรณ์

22. นางนิอร ศรีนวลจันทร์

23. นางสาวฑิฆัมพร น่วมเงิน

24. นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์

ลักษณะงาน/โครงการ ☑ โครงการต่อเนื่อง □ โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น 1 มีนาคม 2562 วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

คำอธิบาย: BA010

**1. หลักการและเหตุผล**

ความต้องการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นความจำเป็นของสังคมมนุษย์ เพราะประวัติศาสตร์เป็นเสมือนความทรงจำร่วมกันของสังคมที่ทำให้สมาชิกของสังคมรับรู้ว่าสิ่งใดคือความสำเร็จและความล้มเหลวในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุหรือปัจจัยของความสำเร็จและล้มเหลวเหล่านั้นคือสิ่งใดบ้างทิศทางและเป้าหมายของสังคมที่ดำเนินการมาแต่อดีตนั้นเป็นทิศทางที่เหมาะสมเพียงใดและจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้หรือไมประวัติศาสตร์จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการก่อรูปลักษณ์ของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคตการถ่ายทอดประวัติศาสตร์จึงเป็นพันธกิจของมนุษย์ในทุกสังคมเสมอมา

**2. ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

ประวัติศาสตร์ในที่นี้หมายถึง ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นในหมู่บ้านจอมบึงที่ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ ตั้งรกรากครั้งแรกคือชาวไทยพื้นถิ่นชาวไทยทรงดำหรือลาวโซ่ง ชาวไทยญวน ชาวไทยลาวเวียง ชาวไทยกะเหรี่ยง และชาวไทยจีนซึ่งทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์กันโดยตรง มีเขากลางเมืองเป็นศูนย์กลางของชุมชนดังตำนาน และ มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น เสมอภาคและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปถึงชุมชนหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า หรือร่วมมือกันในการจัดการทรัพยากรในจอมบึง เป็นเครือข่ายมีผลต่อการดำรงอยู่ของชุมชน ของผู้คนทุกกลุ่มที่กล่าวมาในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ความทรงจำร่วมกันที่เป็นประวัติศาสตร์ของชุมชน หมู่บ้านได้เลือนหายไป ดังนั้นโรงเรียนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนหมู่บ้านจึงรวบรวมประวัติศาสตร์ ของชุมชนกลับคืนมา รวบรวมวัตถุสิ่งของที่รวมของประสบการณ์ทั้งหมดของชุมชนหมู่บ้านโดยการจัดทำพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านมีห้องเป็นเอกเทศพร้อมป้ายบอกสถานที่ที่ภูมิฐานภายในห้องมีมุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มุมโบราณคดี มุมวิถีชีวิตของชาวจอมบึงและสัตว์ป่าจอมบึงที่เป็นรูปธรรมพร้อมภาพถ่ายมีเอกสารทะเบียนแสดงจำนวนสิ่งของแยกเป็นประเภทมีสื่อที่สร้างขึ้นเป็นภาพถ่ายเก่าและภาพเขียนสัตว์ป่า พร้อมทะเบียนแสดงจำนวนมีมุมจัดแสดงศาสตร์พระราชา นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกิดจิตสำนึกรับรู้ความทรงจำร่วมกันในอดีตและภูมิใจในบ้านเกิดมีกิจกรรมสร้างเสริมและเผยแพร่ตามบริบทของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

**3.วัตถุประสงค์**

1. เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการและสร้างเครือข่าย

2. เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

5. เพื่อเป็นมุมศาสตร์พระราชา

**4. เป้าหมาย / ผลผลิต**

4.1 ด้านปริมาณ

1. นักเรียนร้อยละ 85 ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

2. นักเรียนร้อยละ 85 มีจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด

3. นักเรียนร้อยละ 85 มีความรู้ในการดูและรักษาวัตถุในพิพิธภัณฑ์

4. นักเรียนร้อยละ 85 มีความภูมิใจในมุมศาสตร์พระราชา

4.2 ด้านคุณภาพ

1. จัดห้องเป็นระบบเอกเทศเน้นการจัดเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโบราณคดี วิถีชีวิต

ชาวจอมบึงและสัตว์ป่าจอมบึง

1. จัดทำทะเบียนวัตถุสิ่งของให้เป็นระบบง่ายในการตรวจสอบและการนำมาใช้
2. ประชาสัมพันธ์ในการหาวัตถุสิ่งของเข้าพิพิธภัณฑ์
3. สร้างสื่อให้สอดคล้องกับสิ่งของในห้องและหลักสูตรท้องถิ่น
4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ด้วย “ จดหมายข่าว “
5. จัดป้ายนิเทศการเผยแพร่ความรู้ที่ควรรู้ในท้องถิ่น
6. จัดทำมุมศาสตร์พระราชา

**5. แผนปฏิบัติงาน**

| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน**  **และรายละเอียดค่าใช้จ่าย** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | | | | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6. | เสนอโครงการต่อผู้บริหาร  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ดำเนินงานตามโครงการ  3.1 จัดห้องเป็นเอกเทศมีมุม ประวัติศาสตร์โบราณคดี สัตว์ป่าจอมบึงและพัฒนามุมวิถีชีวิตชาวจอมบึง สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียน  3.2 จัดทำทะเบียนเป็นระบบจำแนกเป็นประเภทต่างๆ  3.3 ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของ และ วัสดุภัณฑ์  3.4 เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  3.5 ประสานงานกับ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี  3.6 ดูแลและรักษาความสะอาดแหล่งเรียนรู้  3.7 พัฒนามุมศาสตร์พระราชา  ประเมินการดำเนินงาน  สรุปผลการดำเนินงาน  รายงานผลการดำเนินงาน | 1 มี.ค. 62  10 มี.ค. 62 | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | -  -  -  5,200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,650  -  1,150  **-**  **-**  **-** | -  -  -  5,200  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3,650  -  1,150  **-**  **-**  **-** | นางดาวเรือง  นางจิตอารี  นางพเยาว์  นายประจักษ์  นางจุติพร  นางสาคร  นางสุภาภรณ์  นางสาวรมิดา  นางสาวศิริกมล  นางสาววันดี  นางสาวนิตยา  นางสาววชิราภรณ์  นางสาวสุภาพร  นางสาวนันทพร  นางสาวฐาปนีย์  นางสาวอริษา  นางสาวช่อฟ้า  นางสาวพรพรรณ นางวีรวัลย์  นางนิอร  นางสาวฑิฆัมพรนางรัตนวรรณ |
|  | รวมงบประมาณ | - | **-** | - | 10,000 | 10,000 |  |

(ถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง)

**6. ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** | |
| **แหล่งงบประมาณ** | **จำนวนเงิน** |
| จำนวนคนจำแนกตามลักษณะงาน  - นักเรียน 1558 คน  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 คน  - วัสดุ / อุปกรณ์  1. น้ำยากำจัดปลวก จำนวน 12 กระป๋อง  2. น้ำยาดันฝุ่น จำนวน 1 แกลอน  3. ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 2 อัน  4. ไม้กวาดขนไก่ จำนวน 2 อัน  5. กระดาษ A 4 เพื่อจัดกิจกรรม  6. อุปกรณ์จัดบอร์ด | * เงินอุดหนุนรายหัว * เงินอุดหนุนรายหัว * เงินอุดหนุนรายหัว * เงินอุดหนุนรายหัว * เงินอุดหนุนรายหัว * เงินอุดหนุนรายหัว | 3,010 บาท  500 บาท  70 บาท  70 บาท  5,200 บาท  1,150 บาท |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 10,000 บาท |

7. การประเมินผล

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| 1  2. | ร้อยละ 90 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ  ร้อยละ 85 ของครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรม | 1. ประเมินตามสภาพจริง  2. ประเมินความพึงพอใจ | 1. แบบประเมินตามสภาพจริง  2. แบบประเมินความพึงพอใจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ได้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเป็นตัวแทนความทรงจำร่วมกัน หรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจอมบึงที่อำนวยประโยชน์ให้เกิดแก่หลักสูตรท้องถิ่นโดยมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับครูผู้สอน ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการและพื้นฐานงานวิจัย

**ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ**  **ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**................................ **ลงชื่อ**........................................  **ลงชื่อ**.........................................

**(นางดาวเรือง สุขพ่วง) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

**ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**