**โครงการ** โครงการอาหารกลางวัน

**ยุทธศาสตร์สพฐ.** ข้อที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**กลยุทธ์สพฐ.** ข้อที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** 1.นางเจตนา สุวรรณฉวี

 2.นางลัดดา พุฒเอก

 3.นางดาวเรือง สุขพ่วง

 4.นางสายใจ แคล้วเครือ

 5.นางวารี ชูชาติ

 6.นายประยงค์ ยงค์อำนวย

 7.นางสาวแป้งหอม สุวะธรรม

 8.นางดวงตา โต๊ะเด็น

 9.นางหทัยกาญจน์ จ่าเมือง

 10.นางจุติพร รัตนบำรุง

 11.นางนิอร ศรีนวลจันทร์

 12.นางสาววันดี ขำสำราญ

 13.นางนจลักษณ์ วิระนะ

 14.นางบานเย็น ชูฝา

 15.นางรัตนวรรณ ประทุมศิลป์

 16.นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์

 17.นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ

 18.นางสาวฑิฆัมพร น่วมเงิน

 19.นางวิมลพรรณ กล่ำทอง

 20.นางเยาวลักษณ์ จอมทอง

 21.นางสุภาพร โตเพชร

 22.นางสาววชิราภรณ์ ขาวอ่อน

 23.นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์

 24.นางสาวกัญญาวรรณ โชติช่วง

 25.นายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์

 26.นางสาวกรรณิกา แท่นเครือ

 27.นางสาวนันทพร เทาศิริ

 28.นางสาวรมิดา เลิศวัลลภาชัย

 29.นายปรัชญา พุกอินทร์

 30.นางสาวนิตยา บัวขาว

 31.นางณัฐธยาน์ แพสะอาด

 32.นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์

 33.นางสาคร ยงค์อำนวย

 34.นางสาวพรพรรณ กรังพาณิช

ลักษณะงาน / โครงการ **☑** โครงการต่อเนื่อง **□** โครงการใหม่

ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มต้น 16 พฤษภาคม 2562 – วันสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563



1. **หลักการและเหตุผล**

 การพัฒนาชาติที่สำคัญ คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้ ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดทำโครงการอาหารกลางวันขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาด มีคุณค่าตามหลักโภชนาการเพื่อให้สุขภาพอนามัยของนักเรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และมีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะรับการพัฒนาต่อไป

1. **ความหมายและขอบข่ายของโครงการ**

โครงการอาหารกลางวัน หมายถึง การประกอบอาหารที่เป็นอาหารมื้อสำคัญของนักเรียนโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) เพราะอาหารมื้อนี้จะส่งผลในการพัฒนาการของนักเรียนได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ดังนั้น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) จึงให้ความสำคัญในการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าและถูกต้องตามหลักโภชนาการและพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

**3. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

 2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงตามวัยอันควร

 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขนิสัยและมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร

 4. เพื่อให้การดำเนินการด้านอาหารกลางวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง

 5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประกอบอาหารกลางวันถูกต้องตามสุขอนามัยของนักเรียน

**4. เป้าหมายของโครงการ**

 **ด้านปริมาณ**

1.นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมและรับประทานอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

 2.อาหารมีปริมาณเพียงพอต่อผู้รับบริการ

 3.มีสถานที่ประกอบอาหารและที่นั่งรับประทานอาหารมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ

 4.มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อผู้รับบริการ

 **ด้านคุณภาพ**

 1.นักเรียนมีสุขนิสัยและมีมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร

 2.นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์

 3.การประกอบอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ

 4.วัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความสด สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล

 5.สถานที่ประกอบอาหารและสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาดถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

**5. แผนปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | ประชุมครู | พ.ค. 62 | - | - | - | - | ผู้อำนวยการโรงเรียน |
| 2 | ประชุมผู้ประกอบอาหารประชุมผู้ประกอบการร้านค้า | พ.ค. 62 | - | - | - | - | นางเจตนา สุวรรณฉวีและคณะกรรมการ |
| 3 | เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน | พ.ค. 62 | - | - | - | - | นางเจตนา สุวรรณฉวีและคณะกรรมการ |
| 4 | จัดบริการอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาล ป.1-ป.6 จำนวน 200 วัน | พ.ค. 62- ต.ค.62พ.ย.62 – มี.ค.63 | - | - | 6,656,000 | 6,656,000 | นางเจตนา สุวรรณฉวีและคณะกรรมการ |
| 5 | จัดบริการอาหารเสริม (นม)นักเรียนอนุบาล 1 – ป.4จำนวน 200 วัน | พ.ค. 62- ต.ค.62พ.ย.62 – มี.ค.63 |  |  | 1,721,328 | 1,721,328 | นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์นายสิทธิศร สุขสนานนายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์ |
| 6 | จัดบริการอาหารเสริม (นม)นักเรียน ป.5 – ป.6จำนวน 200 วัน | พ.ค. 62- ต.ค.62พ.ย.62 – มี.ค.63 | - | - | 556,784 |  556,784 | นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์นายสิทธิศร สุขสนานนายจิรวิทย์ ธรรมปาพจน์ |

(ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง)

**6.** **ทรัพยากรโครงการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ทรัพยากรโครงการ** | **งบประมาณ** |
| **จำนวนคนจำแนกตามลักษณะงาน**- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,664 คน(อาหารกลางวัน)- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,308 คน(อาหารเสริมนม)- นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 356 คน(อาหารเสริมนม) | **แหล่งงบประมาณ จำนวนเงิน**อบท. 6,656,000 บาทอบท 1,721,328 บาทอบท. 556,784 บาท |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น** |  8,934,112 บาท |
|  |  |  |

**7.การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ | สำรวจความคิดเห็น | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 2. ผู้รับบริการได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกต้องตามหลักโภชนาการ | สำรวจความคิดเห็น | แบบสอบถาม |
| 3. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน | ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง จดบันทึก เทียบตาราง มาตรฐานจากกรมอนามัย | เครื่องชั่งน้ำหนัก ที่วัดส่วนสูง ตารางอนามัย |
| 4. วัสดุอุปกรณ์/สถานที่ในการให้บริการอาหารกลางวันมีเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ | ตรวจสภาพจริง | แบบประเมินมาตรฐานโรงอาหาร |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

* 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนทุกวัน
	2. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี
	3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
	4. มีวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรเพียงพอในการให้บริการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)เพียงพอแก่นักเรียน
	5. สถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารถูกหลักสุขาภิบาล

 **ผู้เสนอโครงการ ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ ผู้อนุมัติโครงการ**

**ลงชื่อ**...........................................  **ลงชื่อ**...........................................  **ลงชื่อ** .....................................

 **(นางเจตนา สุวรรณฉวี) (นายวิโรจน์ ธรรมวิมุตติ) (นายสุรีย์ อมาตยพงศ์)**

 **ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา**